## PARÂMETROS
PARÂMETROS DE CÁLCULO DA QUANTIDADE DAS FICHAS DE TAREFA
Origem: MC-TERRAPLANAGEM_U-6310_U-6312_Rev0.xlsx — abas QUANT-LINHA e DISTRIB-FT
Item | Parâmetro | Valor | Unid. | Observação
1 | Fator de empolamento (corte → solto) | 1.4 | — | Fator vigente na planilha original. Confirmar por ensaio / ET-5400.00-6310-113-TX3-001 antes da medição.
2 | Cota de limpeza do terreno | 19 | m | Nota da tabela de quantitativos e Nota 7 dos cortes.
3 | Cota do greide de projeto sob o tanque | 17.5 | m | 'GREIDE DE PROJETO EL.17,50' — cortes A-A a E-E.
4 | Profundidade de escavação | 1.5 | m | Calculado: Item 2 − Item 3. Coerente com a Nota 4 do desenho.
CORTE GEOMÉTRICO POR LINHA DE TANQUES — TABELA DO DESENHO DE-5400.00-6310-113-TX3-003 rev.0
Linha | Local | CORTE (m³) | REATERRO (m³) | Nº de tanques | Tanques por FT
816 | TQ-6310816A ATÉ TQ-6310816D E BACIAS | 4100.16 | 3945.84 | 4 | 2
817 | TQ-6310817A ATÉ TQ-6310817D E BACIAS | 4130.06 | 3947.5 | 4 | 2
818 | TQ-6310818A ATÉ TQ-6310818D E BACIAS | 3599.36 | 3455.05 | 4 | 2
815 | TQ-6310815A ATÉ TQ-6310815D E BACIAS | 2649.19 | 2492.22 | 4 | 2
824 | TQ-6312824 E BACIA | 2789.14 | 1756.44 | 2 | 1
Quantidade da FT = CORTE da linha × (tanques da FT ÷ nº de tanques da linha) × fator de empolamento.
Para o TQ-6312824 (tanque único dividido em 2 FTs), a fração é 1/2 do corte da linha.

## IMPORTAÇÃO
Tag ¦ Componente Rastreavel | Descricao Tag | Disciplina | SSOP | Chave Importacao | Data Programada | Area | Codigo Primavera | Quantidade | Unidade | Observacoes | Responsavel Inspetor | Descricao Do Escopo | Documento De Referencia | Tipo De Folha | Total HH | Item PPU | Responsavel Setor | Atividades | Data Conclusao | Numero Pontos Componente | Pastas De Teste | Pla Fto Nm Fto Referencia | Total pontod FTO | Tipo Atividade
TQ-6310816D/C | TERRAPLANAGEM DE IMPLANTAÇÃO | CIVIL | N/A | FT-CV-2619 | 2026-08-28 | U6310 | U6310-C-610246000 |  | M³ | Quantidade revisada conforme memória de cálculo MC-TERRAPLANAGEM_U-6310_U-6312_Rev0, com base no DE-5400.00-6310-113-TX3-003 rev.0. O ID usado sofrerá alterações com a aprovação do Book B. | brener.cabral | EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM NO PÁTIO DE TANCAGEM U-6310 | DE-5400.00-6310-113-TX3-003 | EXEC |  |  | PRODUCAO | 001-CORTE;002-TROCA DE SOLO;003-ATERRO;004-COMPACTAÇÃO | [5 empty] | N/A
TQ-6310816B/A | TERRAPLANAGEM DE IMPLANTAÇÃO | CIVIL | N/A | FT-CV-2620 | 2026-09-04 | U6310 | U6310-C-610246000 |  | M³ | Quantidade revisada conforme memória de cálculo MC-TERRAPLANAGEM_U-6310_U-6312_Rev0, com base no DE-5400.00-6310-113-TX3-003 rev.0. O ID usado sofrerá alterações com a aprovação do Book B. | brener.cabral | EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM NO PÁTIO DE TANCAGEM U-6310 | DE-5400.00-6310-113-TX3-003 | EXEC |  |  | PRODUCAO | 001-CORTE;002-TROCA DE SOLO;003-ATERRO;004-COMPACTAÇÃO | [5 empty] | N/A
TQ-6310817D/C | TERRAPLANAGEM DE IMPLANTAÇÃO | CIVIL | N/A | FT-CV-2621 | 2026-09-11 | U6310 | U6310-C-610250000 |  | M³ | Quantidade revisada conforme memória de cálculo MC-TERRAPLANAGEM_U-6310_U-6312_Rev0, com base no DE-5400.00-6310-113-TX3-003 rev.0. O ID usado sofrerá alterações com a aprovação do Book B. | brener.cabral | EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM NO PÁTIO DE TANCAGEM U-6310 | DE-5400.00-6310-113-TX3-003 | EXEC |  |  | PRODUCAO | 001-CORTE;002-TROCA DE SOLO;003-ATERRO;004-COMPACTAÇÃO | [5 empty] | N/A
TQ-6310817B/A | TERRAPLANAGEM DE IMPLANTAÇÃO | CIVIL | N/A | FT-CV-2622 | 2026-09-18 | U6310 | U6310-C-610250000 |  | M³ | Quantidade revisada conforme memória de cálculo MC-TERRAPLANAGEM_U-6310_U-6312_Rev0, com base no DE-5400.00-6310-113-TX3-003 rev.0. O ID usado sofrerá alterações com a aprovação do Book B. | brener.cabral | EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM NO PÁTIO DE TANCAGEM U-6310 | DE-5400.00-6310-113-TX3-003 | EXEC |  |  | PRODUCAO | 001-CORTE;002-TROCA DE SOLO;003-ATERRO;004-COMPACTAÇÃO | [5 empty] | N/A
TQ-6312824_1 | TERRAPLANAGEM DE IMPLANTAÇÃO | CIVIL | N/A | FT-CV-2623 | 2026-09-25 | U6312 | U6312-C-710073000 |  | M³ | Quantidade revisada conforme memória de cálculo MC-TERRAPLANAGEM_U-6310_U-6312_Rev0, com base no DE-5400.00-6310-113-TX3-003 rev.0. O ID usado sofrerá alterações com a aprovação do Book B. | brener.cabral | EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM NO PÁTIO DE TANCAGEM U-6312 | DE-5400.00-6310-113-TX3-003 | EXEC |  |  | PRODUCAO | 001-CORTE;002-TROCA DE SOLO;003-ATERRO;004-COMPACTAÇÃO | [5 empty] | N/A
TQ-6312824_2 | TERRAPLANAGEM DE IMPLANTAÇÃO | CIVIL | N/A | FT-CV-2624 | 2026-10-02 | U6312 | U6312-C-710073000 |  | M³ | Quantidade revisada conforme memória de cálculo MC-TERRAPLANAGEM_U-6310_U-6312_Rev0, com base no DE-5400.00-6310-113-TX3-003 rev.0. O ID usado sofrerá alterações com a aprovação do Book B. | brener.cabral | EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM NO PÁTIO DE TANCAGEM U-6312 | DE-5400.00-6310-113-TX3-003 | EXEC |  |  | PRODUCAO | 001-CORTE;002-TROCA DE SOLO;003-ATERRO;004-COMPACTAÇÃO | [5 empty] | N/A
TQ-6310818D/C | TERRAPLANAGEM DE IMPLANTAÇÃO | CIVIL | N/A | FT-CV-2625 | 2026-10-09 | U6310 | U6310-C-620256000 |  | M³ | Quantidade revisada conforme memória de cálculo MC-TERRAPLANAGEM_U-6310_U-6312_Rev0, com base no DE-5400.00-6310-113-TX3-003 rev.0. O ID usado sofrerá alterações com a aprovação do Book B. | brener.cabral | EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM NO PÁTIO DE TANCAGEM U-6310 | DE-5400.00-6310-113-TX3-003 | EXEC |  |  | PRODUCAO | 001-CORTE;002-TROCA DE SOLO;003-ATERRO;004-COMPACTAÇÃO | [5 empty] | N/A
TQ-6310818B/A | TERRAPLANAGEM DE IMPLANTAÇÃO | CIVIL | N/A | FT-CV-2626 | 2026-10-16 | U6310 | U6310-C-620256000 |  | M³ | Quantidade revisada conforme memória de cálculo MC-TERRAPLANAGEM_U-6310_U-6312_Rev0, com base no DE-5400.00-6310-113-TX3-003 rev.0. O ID usado sofrerá alterações com a aprovação do Book B. | brener.cabral | EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM NO PÁTIO DE TANCAGEM U-6310 | DE-5400.00-6310-113-TX3-003 | EXEC |  |  | PRODUCAO | 001-CORTE;002-TROCA DE SOLO;003-ATERRO;004-COMPACTAÇÃO | [5 empty] | N/A
TQ-6310815D/C | TERRAPLANAGEM DE IMPLANTAÇÃO | CIVIL | N/A | FT-CV-2627 | 2026-10-23 | U6310 | U6310-C-620252000 |  | M³ | Quantidade revisada conforme memória de cálculo MC-TERRAPLANAGEM_U-6310_U-6312_Rev0, com base no DE-5400.00-6310-113-TX3-003 rev.0. O ID usado sofrerá alterações com a aprovação do Book B. | brener.cabral | EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM NO PÁTIO DE TANCAGEM U-6310 | DE-5400.00-6310-113-TX3-003 | EXEC |  |  | PRODUCAO | 001-CORTE;002-TROCA DE SOLO;003-ATERRO;004-COMPACTAÇÃO | [5 empty] | N/A
TQ-6310815B/A | TERRAPLANAGEM DE IMPLANTAÇÃO | CIVIL | N/A | FT-CV-2628 | 2026-10-30 | U6310 | U6310-C-620252000 |  | M³ | Quantidade revisada conforme memória de cálculo MC-TERRAPLANAGEM_U-6310_U-6312_Rev0, com base no DE-5400.00-6310-113-TX3-003 rev.0. O ID usado sofrerá alterações com a aprovação do Book B. | brener.cabral | EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM NO PÁTIO DE TANCAGEM U-6310 | DE-5400.00-6310-113-TX3-003 | EXEC |  |  | PRODUCAO | 001-CORTE;002-TROCA DE SOLO;003-ATERRO;004-COMPACTAÇÃO | [5 empty] | N/A
TOTAL

## CONTROLE DE REVISÃO
CONTROLE DE REVISÃO — QUANTIDADES DAS FICHAS DE TAREFA
Chave de importação | TAG | Quantidade anterior (m³) | Quantidade revisada (m³) | Diferença (m³) | Variação
FT-CV-2619 | TQ-6310816D/C | 1192.7825
FT-CV-2620 | TQ-6310816B/A | 1192.7825
FT-CV-2621 | TQ-6310817D/C | 1207.3894
FT-CV-2622 | TQ-6310817B/A | 1207.3894
FT-CV-2623 | TQ-6312824_1 | 1095.5812
FT-CV-2624 | TQ-6312824_2 | 1095.5812
FT-CV-2625 | TQ-6310818D/C | 1014.9223
FT-CV-2626 | TQ-6310818B/A | 1014.9223
FT-CV-2627 | TQ-6310815D/C | 693.7714
FT-CV-2628 | TQ-6310815B/A | 693.7714
TOTAL
Quantidade anterior: fórmula da planilha original =(BASE/2)×0,7×1,4, com bases 2.434,25 / 2.464,06 / 2.071,27 / 1.415,86 / 2.235,88 m³.
Essas bases não são rastreáveis aos desenhos emitidos em 07/08/2026 e o fator 0,7 não corresponde à geometria do projeto
(a escavação sob os tanques responde por 94% a 96% do corte nas linhas de U-6310). Ver aba CONFRONTO-FT da memória de cálculo.