## Dashboard
DASHBOARD ¦ TIMELINE DE ESTACAS | [7 empty] | AUXILIARES — NÃO EDITAR
Avanço físico do estaqueamento, produtividade por equipamento, ensaios PIT e ocorrências de campo. Todos os números vêm da aba "Timeline Estacas". | [7 empty] | Semana mínima | 0
[8 empty] | Semana máxima | 9999
FILTROS DE ANÁLISE | [7 empty] | Última semana com produção | 43
Semana selecionada |  |  | Data inicial |  | Data final |  | Data de referência (hoje) | Primeiro dia com produção | 2026-07-30
TODAS |  |  | 2026-07-24 |  | 2026-12-31 |  | 2026-09-01 | Dias úteis decorridos | 20
AVANÇO FÍSICO DO ESTAQUEAMENTO • ACUMULADO DO ESCOPO (não depende dos filtros)
Estacas Realizadas |  |  | Estacas Programadas (escopo) |  | Saldo a Executar |  | % de Avanço Físico
105 |  |  | 224 |  | 119 |  | 46.88%
Dias com Produção |  |  | Ritmo Médio (estacas/dia produtivo) |  | Ritmo Efetivo (estacas/dia útil) |  | Previsão de Término (ritmo efetivo)
12 |  |  | 8.75 |  | 5.25 |  | 2026-10-02
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■····················· 105 de 224 estacas (46.9%) ¦ 12 de 20 dias úteis com produção (60%)
DESEMPENHO NO RECORTE SELECIONADO • responde aos filtros acima
Estacas Realizadas |  |  | Dias com Produção |  | Média por Dia Produtivo |  | Dias com Ocorrência
105 |  |  | 12 |  | 8.75 |  | 10
Estacas Equip 1 |  |  | Estacas Equip 2 |  | Ensaios PIT Programados |  | PIT Vencidos (até hoje)
92 |  |  | 13 |  | 89 |  | 46
PRODUÇÃO POR FRENTE (RECORTE) |  |  |  |  | AVANÇO DO ESCOPO
Frente / Atividade | Quantidade |  |  |  | Situação | Estacas
Estacas Equip 1 | 92 |  |  |  | Realizadas | 105
Estacas Equip 2 | 13 |  |  |  | A executar | 119
Ensaios PIT | 89
PCE | 0
Escavação | 0
Bloco | 0
TENDÊNCIA SEMANAL E CURVA DE AVANÇO
Semana | Estacas realizadas |  | Acumulado | Ocorrências
S-39 | 3 |  | 3 | 1
S-40 | 1 |  | 4 | 4
S-41 | 22 |  | 26 | 2
S-42 | 28 |  | 54 | 3
S-43 | 51 |  | 105 | 0
S-44 | 0 |  |  | 0
S-45 | 0 |  |  | 0
S-46 | 0 |  |  | 0
S-47 | 0 |  |  | 0
S-48 | 0 |  |  | 0
S-49 | 0 |  |  | 0
S-50 | 0 |  |  | 0
S-51 | 0 |  |  | 0
S-52 | 0 |  |  | 0
S-53 | 0 |  |  | 0
S-54 | 0 |  |  | 0
S-55 | 0 |  |  | 0
S-56 | 0 |  |  | 0
S-57 | 0 |  |  | 0
S-58 | 0 |  |  | 0
S-59 | 0 |  |  | 0
S-60 | 0 |  |  | 0
S-61 | 0 |  |  | 0
OCORRÊNCIAS E ALERTAS DE CAMPO • lista atualizada automaticamente
Data | Semana | Ocorrência registrada na Timeline
2026-07-29 | S-39 | Teste inicial do equipamento
2026-07-31 | S-40 | Bomba entupida
2026-08-03 | S-40 | Manutenção do trado
2026-08-05 | S-40 | Bomba entupida
2026-08-06 | S-40 | Manutenção do trado
2026-08-07 | S-41 | Desmontagem / Manutenção do trado
2026-08-10 | S-41 | Teste equipamento Rei Hélice - 7min perfuração
2026-08-18 | S-42 | Equipamento em manutenção (mangote)
2026-08-19 | S-42 | Equipamento em manutenção ¦ Liberado 16h
2026-08-20 | S-42 | Teste 2º equipamento (7min de perfuração)
CONSISTÊNCIA DOS DADOS
Registros de Estaca |  |  | Registros Duplicados |  | Estacas Distintas |  | Último Dia com Produção
105 |  |  | 1 |  | 104 |  | 2026-08-26
PREMISSAS E ORIGEM DOS NÚMEROS • Fonte única: aba "Timeline Estacas" (lançamento diário da obra); a aba "Dados Dashboard" é 100% calculada a partir dela — não digite nada nela. • Estacas Realizadas = contagem dos números de estaca lançados em "Equip 1" e "Equip 2"; quando os dois equipamentos produzem no mesmo dia, a linha conta 2 estacas (o cálculo anterior contava 1 por linha e subestimava a produção). • Estacas Programadas = total de estacas da aba "Programação Estaca" (escopo contratual). • Ritmo Médio = Estacas Realizadas ÷ Dias com Produção (produtividade quando a frente opera). • Ritmo Efetivo = Estacas Realizadas ÷ dias úteis decorridos entre o primeiro e o último dia de produção; já embute as paradas por manutenção, e é ele que alimenta a Previsão de Término (estimativa, deve ser relida a cada atualização). • PIT Vencido = ensaio cuja data programada (execução + 14 dias) já passou da Data de Referência. • PCE, Escavação, Bloco e m³ Concreto ainda não possuem lançamentos na origem, por isso aparecem zerados.

## Timeline Estacas
DATA | DIA SEMANA | DIAS A PARTIR A.S. | SEMANA PROGRAMAÇÃO | SEM | Equip 1 | EIXO | Equip 2 | EIXO | PIT | PCE | ESCAVAÇÃO | BLOCO | OBSERVAÇÃO | m³ Concreto
2026-07-24 | 2026-07-24 | 266 | 39 | S-39
2026-07-25 | 2026-07-25 | 267 | 39 | S-39
2026-07-26 | 2026-07-26 | 268 | 39 | S-39
2026-07-27 | 2026-07-27 | 269 | 39 | S-39
2026-07-28 | 2026-07-28 | 270 | 39 | S-39
2026-07-29 | 2026-07-29 | 271 | 39 | S-39 | [8 empty] | Teste inicial do equipamento
2026-07-30 | 2026-07-30 | 272 | 39 | S-39 | 70 |  |  | A | 2026-08-13
2026-07-30 | 2026-07-30 | 272 | 39 |  | 71 |  |  | A | 2026-08-13
2026-07-30 | 2026-07-30 | 272 | 39 |  | 74 |  |  | A | 2026-08-13
2026-07-31 | 2026-07-31 | 273 | 40 | S-40 | [8 empty] | Bomba entupida
2026-08-01 | 2026-08-01 | 274 | 40 | S-40
2026-08-02 | 2026-08-02 | 275 | 40 | S-40
2026-08-03 | 2026-08-03 | 276 | 40 | S-40 | [8 empty] | Manutenção do trado
2026-08-04 | 2026-08-04 | 277 | 40 | S-40 | 5 |  |  | B | 2026-08-18
2026-08-05 | 2026-08-05 | 278 | 40 | S-40 | [8 empty] | Bomba entupida
2026-08-06 | 2026-08-06 | 279 | 40 | S-40 | [8 empty] | Manutenção do trado
2026-08-07 | 2026-08-07 | 280 | 41 | S-41 | [8 empty] | Desmontagem / Manutenção do trado
2026-08-08 | 2026-08-08 | 281 | 41 | S-41
2026-08-09 | 2026-08-09 | 282 | 41 | S-41
2026-08-10 | 2026-08-10 | 283 | 41 | S-41 | [8 empty] | Teste equipamento Rei Hélice - 7min perfuração
2026-08-11 | 2026-08-11 | 284 | 41 | S-41 | 1 |  |  | B | 2026-08-25
2026-08-11 | 2026-08-11 | 284 | 41 |  | 9 |  |  | B | 2026-08-25
2026-08-11 | 2026-08-11 | 284 | 41 |  | 13 |  |  | B | 2026-08-25
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 | S-41 | 14 |  |  | B | 2026-08-26
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 |  | 15 |  |  | B | 2026-08-26
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 |  | 18 |  |  | B | 2026-08-26
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 |  | 19 |  |  | B | 2026-08-26
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 |  | 22 |  |  | B | 2026-08-26
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 |  | 23 |  |  | B | 2026-08-26
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 |  | 26 |  |  | B | 2026-08-26
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 |  | 27 |  |  | B | 2026-08-26
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 |  | 86 |  |  | A | 2026-08-26
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 |  | 87 |  |  | A | 2026-08-26
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 | S-41 | 90 |  |  | A | 2026-08-27
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 |  | 91 |  |  | A | 2026-08-27
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 |  | 94 |  |  | A | 2026-08-27
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 |  | 95 |  |  | A | 2026-08-27
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 |  | 98 |  |  | A | 2026-08-27
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 |  | 99 |  |  | A | 2026-08-27
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 |  | 25 |  |  | B | 2026-08-27
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 |  | 30 |  |  | B | 2026-08-27
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 |  | 31 |  |  | B | 2026-08-27
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 | S-42 | 78 |  |  | A | 2026-08-28
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 |  | 79 |  |  | A | 2026-08-28
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 |  | 82 |  |  | A | 2026-08-28
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 |  | 83 |  |  | A | 2026-08-28
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 |  | 88 |  |  | A | 2026-08-28
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 |  | 92 |  |  | A | 2026-08-28
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 |  | 96 |  |  | A | 2026-08-28
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 |  | 104 |  |  | A | 2026-08-28
2026-08-15 | 2026-08-15 | 288 | 42 | S-42
2026-08-16 | 2026-08-16 | 289 | 42 | S-42
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 | S-42 | 28 |  |  | B | 2026-08-31
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 |  | 32 |  |  | B | 2026-08-31
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 |  | 34 |  |  | B | 2026-08-31
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 |  | 35 |  |  | B | 2026-08-31
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 |  | 38 |  |  | B | 2026-08-31
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 |  | 39 |  |  | B | 2026-08-31
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 |  | 42 |  |  | B | 2026-08-31
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 |  | 43 |  |  | B | 2026-08-31
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 |  | 46 |  |  | B | 2026-08-31
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 |  | 47 |  |  | B | 2026-08-31
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 |  | 106 |  |  | A | 2026-08-31
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 |  | 107 |  |  | A | 2026-08-31
2026-08-18 | 2026-08-18 | 291 | 42 | S-42 | [8 empty] | Equipamento em manutenção (mangote)
2026-08-19 | 2026-08-19 | 292 | 42 | S-42 | [8 empty] | Equipamento em manutenção ¦ Liberado 16h
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 | S-42 | 97 |  |  | A | 2026-09-03
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 |  | 102 |  |  | A | 2026-09-03
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 |  | 103 |  |  | A | 2026-09-03
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 |  | 108 |  |  | A | 2026-09-03
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 |  | 114 |  |  | A | 2026-09-03
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 |  | 115 |  |  | A | 2026-09-03
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 |  | 118 |  |  | A | 2026-09-03
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 | [9 empty] | Teste 2º equipamento (7min de perfuração)
2026-08-21 | 2026-08-21 | 294 | 42 | S-42 | 2 |  |  | B | 2026-09-04
2026-08-21 | 2026-08-21 | 294 | 43 |  | 6 |  |  | B | 2026-09-04
2026-08-21 | 2026-08-21 | 294 | 43 |  | 10 |  |  | B | 2026-09-04
2026-08-21 | 2026-08-21 | 294 | 43 |  | 100 |  |  | A | 2026-09-04
2026-08-21 | 2026-08-21 | 294 | 43 |  | 101 |  |  | A | 2026-09-04
2026-08-22 | 2026-08-22 | 295 | 43 | S-43
2026-08-23 | 2026-08-23 | 296 | 43 | S-43
2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 43 |  | 40 |  |  | B | 2026-09-07
2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 43 |  | 44 |  |  | B | 2026-09-07
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 | S-43 | 3 |  |  | B | 2026-09-07
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 |  | 7 |  |  | B | 2026-09-07
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 |  | 11 |  |  | B | 2026-09-07
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 |  | 16 |  |  | B | 2026-09-07
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 |  | 20 |  |  | B | 2026-09-07
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 |  | 24 |  |  | B | 2026-09-07
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 |  | 36 |  |  | B | 2026-09-07
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 |  | 105 |  |  | A | 2026-09-07
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 |  | 106 |  |  | A | 2026-09-07
2026-08-25 | 2026-08-25 | 298 | 43 | S-43 | 137 | A | 4 | B | 2026-09-08
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 |  | 141 | A | 8 | B | 2026-09-08
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 |  | 145 | A | 12 | B | 2026-09-08
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 |  | 161 | A
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 |  | 163 | A
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 |  | 165 | A
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 |  | 151 | A | 48 | B | 2026-09-08
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 |  | 154 | A | 51 | B | 2026-09-08
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 |  | 159 | A | 93 | B | 2026-09-08
2026-08-25 | 2026-08-25 | 298 | 43 | S-43 | 185 | A |  |  | 2026-09-08
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 162 | A | 54 | B | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 164 | A | 55 | B | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 | 300 | 43 | S-43 | 167 | A | 58 | B | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 | 301 | 43 |  | 169 | A |  |  | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 171 | A | 59 | B | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 173 | A | 63 | B | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 | 300 | 43 | S-43 | 186 | A | 66 | B | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 187 | A | 67 | B | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 189 | A |  |  | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 | 300 | 43 | S-43 | 191 | A |  |  | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 193 | A |  |  | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 195 | A |  |  | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 | 300 | 43 | S-43 | 197 | A |  |  | 2026-09-09
2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 43
2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 44
2026-08-29 | 2026-08-29 | 302 | 44 | S-44
2026-08-30 | 2026-08-30 | 303 | 44 | S-44
2026-08-31 | 2026-08-31 | 304 | 44 | S-44
2026-09-01 | 2026-09-01 | 305 | 44 | S-44
2026-09-02 | 2026-09-02 | 306 | 44 | S-44
2026-09-03 | 2026-09-03 | 307 | 44 | S-44
2026-09-04 | 2026-09-04 | 308 | 45 | S-45
2026-09-05 | 2026-09-05 | 309 | 45 | S-45
2026-09-06 | 2026-09-06 | 310 | 45 | S-45
2026-09-07 | 2026-09-07 | 311 | 45 | S-45
2026-09-08 | 2026-09-08 | 312 | 45 | S-45
2026-09-09 | 2026-09-09 | 313 | 45 | S-45
2026-09-10 | 2026-09-10 | 314 | 45 | S-45
2026-09-11 | 2026-09-11 | 315 | 46 | S-46
2026-09-12 | 2026-09-12 | 316 | 46 | S-46
2026-09-13 | 2026-09-13 | 317 | 46 | S-46
2026-09-14 | 2026-09-14 | 318 | 46 | S-46
2026-09-15 | 2026-09-15 | 319 | 46 | S-46
2026-09-16 | 2026-09-16 | 320 | 46 | S-46
2026-09-17 | 2026-09-17 | 321 | 46 | S-46
2026-09-18 | 2026-09-18 | 322 | 47 | S-47
2026-09-19 | 2026-09-19 | 323 | 47 | S-47
2026-09-20 | 2026-09-20 | 324 | 47 | S-47
2026-09-21 | 2026-09-21 | 325 | 47 | S-47
2026-09-22 | 2026-09-22 | 326 | 47 | S-47
2026-09-23 | 2026-09-23 | 327 | 47 | S-47
2026-09-24 | 2026-09-24 | 328 | 47 | S-47
2026-09-25 | 2026-09-25 | 329 | 48 | S-48
2026-09-26 | 2026-09-26 | 330 | 48 | S-48
2026-09-27 | 2026-09-27 | 331 | 48 | S-48
2026-09-28 | 2026-09-28 | 332 | 48 | S-48
2026-09-29 | 2026-09-29 | 333 | 48 | S-48
2026-09-30 | 2026-09-30 | 334 | 48 | S-48
2026-10-01 | 2026-10-01 | 335 | 48 | S-48
2026-10-02 | 2026-10-02 | 336 | 49 | S-49
2026-10-03 | 2026-10-03 | 337 | 49 | S-49
2026-10-04 | 2026-10-04 | 338 | 49 | S-49
2026-10-05 | 2026-10-05 | 339 | 49 | S-49
2026-10-06 | 2026-10-06 | 340 | 49 | S-49
2026-10-07 | 2026-10-07 | 341 | 49 | S-49
2026-10-08 | 2026-10-08 | 342 | 49 | S-49
2026-10-09 | 2026-10-09 | 343 | 50 | S-50
2026-10-10 | 2026-10-10 | 344 | 50 | S-50
2026-10-11 | 2026-10-11 | 345 | 50 | S-50
2026-10-12 | 2026-10-12 | 346 | 50 | S-50
2026-10-13 | 2026-10-13 | 347 | 50 | S-50
2026-10-14 | 2026-10-14 | 348 | 50 | S-50
2026-10-15 | 2026-10-15 | 349 | 50 | S-50
2026-10-16 | 2026-10-16 | 350 | 51 | S-51
2026-10-17 | 2026-10-17 | 351 | 51 | S-51
2026-10-18 | 2026-10-18 | 352 | 51 | S-51
2026-10-19 | 2026-10-19 | 353 | 51 | S-51
2026-10-20 | 2026-10-20 | 354 | 51 | S-51
2026-10-21 | 2026-10-21 | 355 | 51 | S-51
2026-10-22 | 2026-10-22 | 356 | 51 | S-51
2026-10-23 | 2026-10-23 | 357 | 52 | S-52
2026-10-24 | 2026-10-24 | 358 | 52 | S-52
2026-10-25 | 2026-10-25 | 359 | 52 | S-52
2026-10-26 | 2026-10-26 | 360 | 52 | S-52
2026-10-27 | 2026-10-27 | 361 | 52 | S-52
2026-10-28 | 2026-10-28 | 362 | 52 | S-52
2026-10-29 | 2026-10-29 | 363 | 52 | S-52
2026-10-30 | 2026-10-30 | 364 | 53 | S-53
2026-10-31 | 2026-10-31 | 365 | 53 | S-53
2026-11-01 | 2026-11-01 | 366 | 53 | S-53
2026-11-02 | 2026-11-02 | 367 | 53 | S-53
2026-11-03 | 2026-11-03 | 368 | 53 | S-53
2026-11-04 | 2026-11-04 | 369 | 53 | S-53
2026-11-05 | 2026-11-05 | 370 | 53 | S-53
2026-11-06 | 2026-11-06 | 371 | 54 | S-54
2026-11-07 | 2026-11-07 | 372 | 54 | S-54
2026-11-08 | 2026-11-08 | 373 | 54 | S-54
2026-11-09 | 2026-11-09 | 374 | 54 | S-54
2026-11-10 | 2026-11-10 | 375 | 54 | S-54
2026-11-11 | 2026-11-11 | 376 | 54 | S-54
2026-11-12 | 2026-11-12 | 377 | 54 | S-54
2026-11-13 | 2026-11-13 | 378 | 55 | S-55
2026-11-14 | 2026-11-14 | 379 | 55 | S-55
2026-11-15 | 2026-11-15 | 380 | 55 | S-55
2026-11-16 | 2026-11-16 | 381 | 55 | S-55
2026-11-17 | 2026-11-17 | 382 | 55 | S-55
2026-11-18 | 2026-11-18 | 383 | 55 | S-55
2026-11-19 | 2026-11-19 | 384 | 55 | S-55
2026-11-20 | 2026-11-20 | 385 | 56 | S-56
2026-11-21 | 2026-11-21 | 386 | 56 | S-56
2026-11-22 | 2026-11-22 | 387 | 56 | S-56
2026-11-23 | 2026-11-23 | 388 | 56 | S-56
2026-11-24 | 2026-11-24 | 389 | 56 | S-56
2026-11-25 | 2026-11-25 | 390 | 56 | S-56
2026-11-26 | 2026-11-26 | 391 | 56 | S-56
2026-11-27 | 2026-11-27 | 392 | 57 | S-57
2026-11-28 | 2026-11-28 | 393 | 57 | S-57
2026-11-29 | 2026-11-29 | 394 | 57 | S-57
2026-11-30 | 2026-11-30 | 395 | 57 | S-57
2026-12-01 | 2026-12-01 | 396 | 57 | S-57
2026-12-02 | 2026-12-02 | 397 | 57 | S-57
2026-12-03 | 2026-12-03 | 398 | 57 | S-57
2026-12-04 | 2026-12-04 | 399 | 58 | S-58
2026-12-05 | 2026-12-05 | 400 | 58 | S-58
2026-12-06 | 2026-12-06 | 401 | 58 | S-58
2026-12-07 | 2026-12-07 | 402 | 58 | S-58
2026-12-08 | 2026-12-08 | 403 | 58 | S-58
2026-12-09 | 2026-12-09 | 404 | 58 | S-58
2026-12-10 | 2026-12-10 | 405 | 58 | S-58
2026-12-11 | 2026-12-11 | 406 | 59 | S-59
2026-12-12 | 2026-12-12 | 407 | 59 | S-59
2026-12-13 | 2026-12-13 | 408 | 59 | S-59
2026-12-14 | 2026-12-14 | 409 | 59 | S-59
2026-12-15 | 2026-12-15 | 410 | 59 | S-59
2026-12-16 | 2026-12-16 | 411 | 59 | S-59
2026-12-17 | 2026-12-17 | 412 | 59 | S-59
2026-12-18 | 2026-12-18 | 413 | 60 | S-60
2026-12-19 | 2026-12-19 | 414 | 60 | S-60
2026-12-20 | 2026-12-20 | 415 | 60 | S-60
2026-12-21 | 2026-12-21 | 416 | 60 | S-60
2026-12-22 | 2026-12-22 | 417 | 60 | S-60
2026-12-23 | 2026-12-23 | 418 | 60 | S-60
2026-12-24 | 2026-12-24 | 419 | 60 | S-60
2026-12-25 | 2026-12-25 | 420 | 61 | S-61
2026-12-26 | 2026-12-26 | 421 | 61 | S-61
2026-12-27 | 2026-12-27 | 422 | 61 | S-61
2026-12-28 | 2026-12-28 | 423 | 61 | S-61
2026-12-29 | 2026-12-29 | 424 | 61 | S-61
2026-12-30 | 2026-12-30 | 425 | 61 | S-61
2026-12-31 | 2026-12-31 | 426 | 61 | S-61
TOTAL EXECUTADAS |  |  | Equip 1 / Equip 2 | 92 / 13 | 105 |  | Saldo a executar | 119
TOTAL PROGRAMADAS (ESCOPO) |  |  |  |  | 224
% AVANÇO FÍSICO |  |  |  |  | 46.88%
2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 59 | [5 empty] | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 59 | [5 empty] | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 59 | [5 empty] | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 59 | [5 empty] | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 60 | [5 empty] | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 60 | [5 empty] | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 60 | [5 empty] | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 60 | [5 empty] | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 60 | [5 empty] | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 60 | [5 empty] | 2026-09-09
2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 60
Formulas:
DIA SEMANA = [DATA]
PIT = [DATA]+14

## Planilha6 (hidden)
1 | 001 | EPR-001
2 | 002 | EPR-002
3 | 003 | EPR-003
4 | 004 | EPR-004
5 | 005 | EPR-005
6 | 006 | EPR-006
7 | 007 | EPR-007
8 | 008 | EPR-008
9 | 009 | EPR-009
10 | 010 | EPR-010
11 | 011 | EPR-011
12 | 012 | EPR-012
13 | 013 | EPR-013
14 | 014 | EPR-014
15 | 015 | EPR-015
16 | 016 | EPR-016
18 | 018 | EPR-018
19 | 019 | EPR-019
20 | 020 | EPR-020
22 | 022 | EPR-022
23 | 023 | EPR-023
24 | 024 | EPR-024
25 | 025 | EPR-025
26 | 026 | EPR-026
27 | 027 | EPR-027
28 | 028 | EPR-028
30 | 030 | EPR-030
31 | 031 | EPR-031
32 | 032 | EPR-032
34 | 034 | EPR-034
35 | 035 | EPR-035
36 | 036 | EPR-036
38 | 038 | EPR-038
39 | 039 | EPR-039
40 | 040 | EPR-040
42 | 042 | EPR-042
43 | 043 | EPR-043
44 | 044 | EPR-044
46 | 046 | EPR-046
47 | 047 | EPR-047
48 | 048 | EPR-048
51 | 051 | EPR-051
54 | 054 | EPR-054
55 | 055 | EPR-055
58 | 058 | EPR-058
59 | 059 | EPR-059
63 | 063 | EPR-063
66 | 066 | EPR-066
67 | 067 | EPR-067
70 | 070 | EPR-070
71 | 071 | EPR-071
74 | 074 | EPR-074
78 | 078 | EPR-078
79 | 079 | EPR-079
82 | 082 | EPR-082
83 | 083 | EPR-083
86 | 086 | EPR-086
87 | 087 | EPR-087
88 | 088 | EPR-088
90 | 090 | EPR-090
91 | 091 | EPR-091
92 | 092 | EPR-092
93 | 093 | EPR-093
94 | 094 | EPR-094
95 | 095 | EPR-095
96 | 096 | EPR-096
97 | 097 | EPR-097
98 | 098 | EPR-098
99 | 099 | EPR-099
100 | 100 | EPR-100
101 | 101 | EPR-101
102 | 102 | EPR-102
103 | 103 | EPR-103
104 | 104 | EPR-104
105 | 105 | EPR-105
106 | 106 | EPR-106
107 | 107 | EPR-107
108 | 108 | EPR-108
114 | 114 | EPR-114
115 | 115 | EPR-115
116 | 116 | EPR-116
118 | 118 | EPR-118
137 | 137 | EPR-137
141 | 141 | EPR-141
145 | 145 | EPR-145
151 | 151 | EPR-151
154 | 154 | EPR-154
159 | 159 | EPR-159
161 | 161 | EPR-161
162 | 162 | EPR-162
163 | 163 | EPR-163
164 | 164 | EPR-164
165 | 165 | EPR-165
167 | 167 | EPR-167
169 | 169 | EPR-169
171 | 171 | EPR-171
173 | 173 | EPR-173
185 | 185 | EPR-185
186 | 186 | EPR-186
187 | 187 | EPR-187
189 | 189 | EPR-189
191 | 191 | EPR-191
193 | 193 | EPR-193
195 | 195 | EPR-195
197 | 197 | EPR-197

## Programação Estaca (hidden)
Estaca | Data Programada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

## Planilha1 (hidden)
preliminar e terraplenagem | 20 | preliminar e terraplenagem
contrapiso | 30 | fundação
alvenaria | 15 | alvenaria
cobertura | 35 | cobertura
acabamentos | 100 | acabamentos
ATIVIDADES PRINCIPAIS |  |  | REAL | CORRETO
FUNDAÇÃO | DRENAGEM | BASE EQUIPAMENTOS | TANCAGEM
PROJETO | PROJETO | PROJETO | TERRAPLENAGEM
ESTAQUEAMENTO | ESCAVAÇÃO | PREPARO | ARRUAMENTO
ARRASAMENTO | CAIXAS | FUNDAÇÃO | BASE TANQUES
BLOCO | TUBOS | FORMA / ARMADURA | BASE PIPERACK
PILAR | REATERRO | CHUMBADORES/INSERTS | DRENAGEM
VIGAS LATERAIS |  | CONCRETAGEM | CONCRETAGEM PISO
VIGAS DE EIXO |  | CURA | DIQUE
DESFORMA
GROUT
CQ

## Planilha2 (hidden)
HIDW | HCC
Atividades preliminares
Movimentação de terra
Canteiro avançado / infra-estrutura
Terraplenagem
escavação
aterro
compactação
Estaqueamento
cravação
concretagem
armadura
Cura
PIT
PCE
Arrasamento
Escavação
Arrasamento mecânico
Finalização manual
Bloco
escavação
armação
forma
concretagem
forma do cálice
Pré moldados
Insert no cálice
posicionamento do pilar

## Planilha3 (hidden)
QUANTIDADE ESTACAS
| estacas | produção | fator
5700-170 | 24 | 6 |  |  | sequencia estacas
Outubro a Dezembro
|  |  |  | Área | 110 | 240
[5 empty] | 130 | 210
[5 empty] | 150 | 230
[5 empty] | 170 | 200
[5 empty] | 180 | 190
[5 empty] | Drenagem | canaletas e caixas
tubos

## Planilha4 (hidden)
EPC
EPC-03 | U-5700
EPC-03
EPC-03 | SE-2600
EPC-03
EPC-03 | U-6310
EPC-03
EPC-03 | U-6312
EPC-03
EPC-03 | SE-6321
EPC-03
EPC-03 | U-6411
EPC-04 | U-2400
EPC-04
EPC-04 | SE-2400

## Dados Dashboard
DATA | DIA SEMANA | DIAS A PARTIR A.S. | SEMANA PROGRAMAÇÃO | SEM | Equip 1 | EIXO EQUIP 1 | Equip 2 | EIXO EQUIP 2 | PIT | PCE | ESCAVAÇÃO | BLOCO | OBSERVAÇÃO | m³ Concreto | Registros Operacionais | Estacas Realizadas | Observação Registrada | Estaca Equip 1 | Estaca Equip 2 | PIT Programado | PIT Vencido | m³ Concreto (num) | Ordem Ocorrência | Registro Duplicado | Dia com Produção | Data com Produção | PCE Registrado | Escavação Registrada | Bloco Registrado | Semana com Produção
2026-07-24 | 2026-07-24 | 266 | 39 | S-39 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-07-25 | 2026-07-25 | 267 | 39 | S-39 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-07-26 | 2026-07-26 | 268 | 39 | S-39 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-07-27 | 2026-07-27 | 269 | 39 | S-39 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-07-28 | 2026-07-28 | 270 | 39 | S-39 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-07-29 | 2026-07-29 | 271 | 39 | S-39 | [8 empty] | Teste inicial do equipamento |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-07-30 | 2026-07-30 | 272 | 39 | S-39 | 70 | A |  |  | 2026-08-13 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 39
2026-07-30 | 2026-07-30 | 272 | 39 | S-39 | 71 | A |  |  | 2026-08-13 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 39
2026-07-30 | 2026-07-30 | 272 | 39 | S-39 | 74 | A |  |  | 2026-08-13 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 39
2026-07-31 | 2026-07-31 | 273 | 40 | S-40 | [8 empty] | Bomba entupida |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | 2026-08-01 | 274 | 40 | S-40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-02 | 2026-08-02 | 275 | 40 | S-40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-03 | 2026-08-03 | 276 | 40 | S-40 | [8 empty] | Manutenção do trado |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-04 | 2026-08-04 | 277 | 40 | S-40 | 5 | B |  |  | 2026-08-18 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 40
2026-08-05 | 2026-08-05 | 278 | 40 | S-40 | [8 empty] | Bomba entupida |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-06 | 2026-08-06 | 279 | 40 | S-40 | [8 empty] | Manutenção do trado |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-07 | 2026-08-07 | 280 | 41 | S-41 | [8 empty] | Desmontagem / Manutenção do trado |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-08 | 2026-08-08 | 281 | 41 | S-41 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-09 | 2026-08-09 | 282 | 41 | S-41 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-10 | 2026-08-10 | 283 | 41 | S-41 | [8 empty] | Teste equipamento Rei Hélice - 7min perfuração |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-11 | 2026-08-11 | 284 | 41 | S-41 | 1 | B |  |  | 2026-08-25 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-11 | 2026-08-11 | 284 | 41 | S-41 | 9 | B |  |  | 2026-08-25 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-11 | 2026-08-11 | 284 | 41 | S-41 | 13 | B |  |  | 2026-08-25 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 | S-41 | 14 | B |  |  | 2026-08-26 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 | S-41 | 15 | B |  |  | 2026-08-26 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 | S-41 | 18 | B |  |  | 2026-08-26 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 | S-41 | 19 | B |  |  | 2026-08-26 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 | S-41 | 22 | B |  |  | 2026-08-26 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 | S-41 | 23 | B |  |  | 2026-08-26 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 | S-41 | 26 | B |  |  | 2026-08-26 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 | S-41 | 27 | B |  |  | 2026-08-26 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 | S-41 | 86 | A |  |  | 2026-08-26 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-12 | 2026-08-12 | 285 | 41 | S-41 | 87 | A |  |  | 2026-08-26 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 | S-41 | 90 | A |  |  | 2026-08-27 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 | S-41 | 91 | A |  |  | 2026-08-27 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 | S-41 | 94 | A |  |  | 2026-08-27 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 | S-41 | 95 | A |  |  | 2026-08-27 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 | S-41 | 98 | A |  |  | 2026-08-27 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 | S-41 | 99 | A |  |  | 2026-08-27 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 | S-41 | 25 | B |  |  | 2026-08-27 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 | S-41 | 30 | B |  |  | 2026-08-27 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-13 | 2026-08-13 | 286 | 41 | S-41 | 31 | B |  |  | 2026-08-27 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 41
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 | S-42 | 78 | A |  |  | 2026-08-28 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 | S-42 | 79 | A |  |  | 2026-08-28 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 | S-42 | 82 | A |  |  | 2026-08-28 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 | S-42 | 83 | A |  |  | 2026-08-28 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 | S-42 | 88 | A |  |  | 2026-08-28 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 | S-42 | 92 | A |  |  | 2026-08-28 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 | S-42 | 96 | A |  |  | 2026-08-28 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-14 | 2026-08-14 | 287 | 42 | S-42 | 104 | A |  |  | 2026-08-28 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-15 | 2026-08-15 | 288 | 42 | S-42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-16 | 2026-08-16 | 289 | 42 | S-42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 | S-42 | 28 | B |  |  | 2026-08-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 | S-42 | 32 | B |  |  | 2026-08-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 | S-42 | 34 | B |  |  | 2026-08-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 | S-42 | 35 | B |  |  | 2026-08-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 | S-42 | 38 | B |  |  | 2026-08-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 | S-42 | 39 | B |  |  | 2026-08-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 | S-42 | 42 | B |  |  | 2026-08-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 | S-42 | 43 | B |  |  | 2026-08-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 | S-42 | 46 | B |  |  | 2026-08-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 | S-42 | 47 | B |  |  | 2026-08-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 | S-42 | 106 | A |  |  | 2026-08-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-17 | 2026-08-17 | 290 | 42 | S-42 | 107 | A |  |  | 2026-08-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-18 | 2026-08-18 | 291 | 42 | S-42 | [8 empty] | Equipamento em manutenção (mangote) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-19 | 2026-08-19 | 292 | 42 | S-42 | [8 empty] | Equipamento em manutenção ¦ Liberado 16h |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 | S-42 | 97 | A |  |  | 2026-09-03 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 | S-42 | 102 | A |  |  | 2026-09-03 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 | S-42 | 103 | A |  |  | 2026-09-03 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 | S-42 | 108 | A |  |  | 2026-09-03 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 | S-42 | 114 | A |  |  | 2026-09-03 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 | S-42 | 115 | A |  |  | 2026-09-03 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 | S-42 | 118 | A |  |  | 2026-09-03 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-20 | 2026-08-20 | 293 | 42 | S-42 | [8 empty] | Teste 2º equipamento (7min de perfuração) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-21 | 2026-08-21 | 294 | 42 | S-42 | 2 | B |  |  | 2026-09-04 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 42
2026-08-21 | 2026-08-21 | 294 | 43 | S-43 | 6 | B |  |  | 2026-09-04 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-21 | 2026-08-21 | 294 | 43 | S-43 | 10 | B |  |  | 2026-09-04 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-21 | 2026-08-21 | 294 | 43 | S-43 | 100 | A |  |  | 2026-09-04 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-21 | 2026-08-21 | 294 | 43 | S-43 | 101 | A |  |  | 2026-09-04 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-22 | 2026-08-22 | 295 | 43 | S-43 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-23 | 2026-08-23 | 296 | 43 | S-43 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 43 | S-43 | 40 | B |  |  | 2026-09-07 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 43 | S-43 | 44 | B |  |  | 2026-09-07 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 | S-43 | 3 | B |  |  | 2026-09-07 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 | S-43 | 7 | B |  |  | 2026-09-07 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 | S-43 | 11 | B |  |  | 2026-09-07 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 | S-43 | 16 | B |  |  | 2026-09-07 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 | S-43 | 20 | B |  |  | 2026-09-07 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 | S-43 | 24 | B |  |  | 2026-09-07 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 | S-43 | 36 | B |  |  | 2026-09-07 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 | S-43 | 105 | A |  |  | 2026-09-07 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-24 | 2026-08-24 | 297 | 43 | S-43 | 106 | A |  |  | 2026-09-07 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-25 | 2026-08-25 | 298 | 43 | S-43 | 137 | A | 4 | B | 2026-09-08 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 | S-43 | 141 | A | 8 | B | 2026-09-08 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 | S-43 | 145 | A | 12 | B | 2026-09-08 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 | S-43 | 161 | A | [8 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 | S-43 | 163 | A | [8 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 | S-43 | 165 | A | [8 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 | S-43 | 151 | A | 48 | B | 2026-09-08 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 | S-43 | 154 | A | 51 | B | 2026-09-08 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 43 | S-43 | 159 | A | 93 | B | 2026-09-08 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-25 | 2026-08-25 | 298 | 43 | S-43 | 185 | A |  |  | 2026-09-08 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 162 | A | 54 | B | 2026-09-09 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 164 | A | 55 | B | 2026-09-09 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-26 | 2026-08-26 | 300 | 43 | S-43 | 167 | A | 58 | B | 2026-09-09 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-26 | 2026-08-26 | 301 | 43 | S-43 | 169 | A |  |  | 2026-09-09 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 171 | A | 59 | B | 2026-09-09 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 173 | A | 63 | B | 2026-09-09 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-26 | 2026-08-26 | 300 | 43 | S-43 | 186 | A | 66 | B | 2026-09-09 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 187 | A | 67 | B | 2026-09-09 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 189 | A |  |  | 2026-09-09 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-26 | 2026-08-26 | 300 | 43 | S-43 | 191 | A |  |  | 2026-09-09 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 193 | A |  |  | 2026-09-09 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-26 | 2026-08-26 | 299 | 43 | S-43 | 195 | A |  |  | 2026-09-09 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-26 | 2026-08-26 | 300 | 43 | S-43 | 197 | A |  |  | 2026-09-09 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 43
2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 43 | S-43 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 44 | S-44 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-29 | 2026-08-29 | 302 | 44 | S-44 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-30 | 2026-08-30 | 303 | 44 | S-44 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | 2026-08-31 | 304 | 44 | S-44 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-01 | 2026-09-01 | 305 | 44 | S-44 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-02 | 2026-09-02 | 306 | 44 | S-44 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-03 | 2026-09-03 | 307 | 44 | S-44 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-04 | 2026-09-04 | 308 | 45 | S-45 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-05 | 2026-09-05 | 309 | 45 | S-45 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-06 | 2026-09-06 | 310 | 45 | S-45 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-07 | 2026-09-07 | 311 | 45 | S-45 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-08 | 2026-09-08 | 312 | 45 | S-45 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-09 | 2026-09-09 | 313 | 45 | S-45 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-10 | 2026-09-10 | 314 | 45 | S-45 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-11 | 2026-09-11 | 315 | 46 | S-46 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-12 | 2026-09-12 | 316 | 46 | S-46 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-13 | 2026-09-13 | 317 | 46 | S-46 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-14 | 2026-09-14 | 318 | 46 | S-46 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-15 | 2026-09-15 | 319 | 46 | S-46 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-16 | 2026-09-16 | 320 | 46 | S-46 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-17 | 2026-09-17 | 321 | 46 | S-46 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-18 | 2026-09-18 | 322 | 47 | S-47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-19 | 2026-09-19 | 323 | 47 | S-47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-20 | 2026-09-20 | 324 | 47 | S-47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-21 | 2026-09-21 | 325 | 47 | S-47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-22 | 2026-09-22 | 326 | 47 | S-47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-23 | 2026-09-23 | 327 | 47 | S-47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-24 | 2026-09-24 | 328 | 47 | S-47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-25 | 2026-09-25 | 329 | 48 | S-48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-26 | 2026-09-26 | 330 | 48 | S-48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-27 | 2026-09-27 | 331 | 48 | S-48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-28 | 2026-09-28 | 332 | 48 | S-48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-29 | 2026-09-29 | 333 | 48 | S-48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-09-30 | 2026-09-30 | 334 | 48 | S-48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-01 | 2026-10-01 | 335 | 48 | S-48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-02 | 2026-10-02 | 336 | 49 | S-49 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-03 | 2026-10-03 | 337 | 49 | S-49 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-04 | 2026-10-04 | 338 | 49 | S-49 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-05 | 2026-10-05 | 339 | 49 | S-49 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-06 | 2026-10-06 | 340 | 49 | S-49 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-07 | 2026-10-07 | 341 | 49 | S-49 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-08 | 2026-10-08 | 342 | 49 | S-49 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-09 | 2026-10-09 | 343 | 50 | S-50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-10 | 2026-10-10 | 344 | 50 | S-50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-11 | 2026-10-11 | 345 | 50 | S-50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-12 | 2026-10-12 | 346 | 50 | S-50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-13 | 2026-10-13 | 347 | 50 | S-50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-14 | 2026-10-14 | 348 | 50 | S-50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-15 | 2026-10-15 | 349 | 50 | S-50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-16 | 2026-10-16 | 350 | 51 | S-51 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-17 | 2026-10-17 | 351 | 51 | S-51 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-18 | 2026-10-18 | 352 | 51 | S-51 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-19 | 2026-10-19 | 353 | 51 | S-51 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-20 | 2026-10-20 | 354 | 51 | S-51 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-21 | 2026-10-21 | 355 | 51 | S-51 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-22 | 2026-10-22 | 356 | 51 | S-51 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-23 | 2026-10-23 | 357 | 52 | S-52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-24 | 2026-10-24 | 358 | 52 | S-52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-25 | 2026-10-25 | 359 | 52 | S-52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-26 | 2026-10-26 | 360 | 52 | S-52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-27 | 2026-10-27 | 361 | 52 | S-52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-28 | 2026-10-28 | 362 | 52 | S-52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-29 | 2026-10-29 | 363 | 52 | S-52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-30 | 2026-10-30 | 364 | 53 | S-53 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-31 | 2026-10-31 | 365 | 53 | S-53 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-01 | 2026-11-01 | 366 | 53 | S-53 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-02 | 2026-11-02 | 367 | 53 | S-53 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-03 | 2026-11-03 | 368 | 53 | S-53 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-04 | 2026-11-04 | 369 | 53 | S-53 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-05 | 2026-11-05 | 370 | 53 | S-53 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-06 | 2026-11-06 | 371 | 54 | S-54 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-07 | 2026-11-07 | 372 | 54 | S-54 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-08 | 2026-11-08 | 373 | 54 | S-54 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-09 | 2026-11-09 | 374 | 54 | S-54 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-10 | 2026-11-10 | 375 | 54 | S-54 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-11 | 2026-11-11 | 376 | 54 | S-54 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-12 | 2026-11-12 | 377 | 54 | S-54 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-13 | 2026-11-13 | 378 | 55 | S-55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-14 | 2026-11-14 | 379 | 55 | S-55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-15 | 2026-11-15 | 380 | 55 | S-55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-16 | 2026-11-16 | 381 | 55 | S-55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-17 | 2026-11-17 | 382 | 55 | S-55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-18 | 2026-11-18 | 383 | 55 | S-55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-19 | 2026-11-19 | 384 | 55 | S-55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-20 | 2026-11-20 | 385 | 56 | S-56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-21 | 2026-11-21 | 386 | 56 | S-56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-22 | 2026-11-22 | 387 | 56 | S-56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-23 | 2026-11-23 | 388 | 56 | S-56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-24 | 2026-11-24 | 389 | 56 | S-56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-25 | 2026-11-25 | 390 | 56 | S-56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-26 | 2026-11-26 | 391 | 56 | S-56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-27 | 2026-11-27 | 392 | 57 | S-57 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-28 | 2026-11-28 | 393 | 57 | S-57 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-29 | 2026-11-29 | 394 | 57 | S-57 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-11-30 | 2026-11-30 | 395 | 57 | S-57 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-01 | 2026-12-01 | 396 | 57 | S-57 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-02 | 2026-12-02 | 397 | 57 | S-57 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-03 | 2026-12-03 | 398 | 57 | S-57 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-04 | 2026-12-04 | 399 | 58 | S-58 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-05 | 2026-12-05 | 400 | 58 | S-58 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-06 | 2026-12-06 | 401 | 58 | S-58 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-07 | 2026-12-07 | 402 | 58 | S-58 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-08 | 2026-12-08 | 403 | 58 | S-58 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-09 | 2026-12-09 | 404 | 58 | S-58 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-10 | 2026-12-10 | 405 | 58 | S-58 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-11 | 2026-12-11 | 406 | 59 | S-59 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-12 | 2026-12-12 | 407 | 59 | S-59 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-13 | 2026-12-13 | 408 | 59 | S-59 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-14 | 2026-12-14 | 409 | 59 | S-59 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-15 | 2026-12-15 | 410 | 59 | S-59 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-16 | 2026-12-16 | 411 | 59 | S-59 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-17 | 2026-12-17 | 412 | 59 | S-59 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-18 | 2026-12-18 | 413 | 60 | S-60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-19 | 2026-12-19 | 414 | 60 | S-60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-20 | 2026-12-20 | 415 | 60 | S-60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-21 | 2026-12-21 | 416 | 60 | S-60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-22 | 2026-12-22 | 417 | 60 | S-60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-23 | 2026-12-23 | 418 | 60 | S-60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-24 | 2026-12-24 | 419 | 60 | S-60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-25 | 2026-12-25 | 420 | 61 | S-61 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-26 | 2026-12-26 | 421 | 61 | S-61 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-27 | 2026-12-27 | 422 | 61 | S-61 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-28 | 2026-12-28 | 423 | 61 | S-61 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-29 | 2026-12-29 | 424 | 61 | S-61 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-30 | 2026-12-30 | 425 | 61 | S-61 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-12-31 | 2026-12-31 | 426 | 61 | S-61 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
DIA SEMANA = IF([DATA]="","",[DATA])
PIT Vencido = IF([PIT]="",0,IF([PIT]<=TODAY(),1,0))
Data com Produção = IF([Estacas Realizadas]>0,[DATA],"")

## Listas (hidden)
Filtro de semana | Indicador
TODAS | Equip 1
S-39 | Equip 2
S-40 | PIT
S-41 | PCE
S-42 | Escavação
S-43 | Bloco
S-44 | Observações
S-45
S-46
S-47
S-48
S-49
S-50
S-51
S-52
S-53
S-54
S-55
S-56
S-57
S-58
S-59
S-60
S-61

## Leia-me
GUIA RÁPIDO ¦ TIMELINE DE ESTACAS
OBJETIVO
Acompanhar o avanço físico do estaqueamento: quanto já foi executado, em que ritmo, com qual equipamento, quais ensaios PIT estão programados/vencidos e quais ocorrências pararam a frente.
ONDE LANÇAR
Lance SOMENTE na aba "Timeline Estacas", uma linha por estaca executada: DATA, número da estaca em "Equip 1" ou "Equip 2", o EIXO e a OBSERVAÇÃO do dia. O PIT é calculado automaticamente (data de execução + 14 dias).
ABAS DO ARQUIVO
Dashboard = leitura gerencial (não editar, exceto os filtros). Timeline Estacas = lançamento diário. Dados Dashboard = camada de cálculo, 100% em fórmulas espelhando a Timeline — não digitar nada. Programação Estaca = escopo contratual (224 estacas). Listas = opções do filtro de semana.
COMO USAR O DASHBOARD
O bloco "AVANÇO FÍSICO" mostra o acumulado de todo o escopo e NÃO responde aos filtros. O bloco "DESEMPENHO NO RECORTE" responde aos filtros de semana e de datas. Para voltar à visão completa, escolha "TODAS" em Semana selecionada.
INDICADORES
Estacas Realizadas = estacas efetivamente executadas (Equip 1 + Equip 2). Estacas Programadas = escopo total. Saldo = programadas − realizadas. Ritmo Médio = realizadas ÷ dias com produção (produtividade quando a frente opera). Ritmo Efetivo = realizadas ÷ dias úteis decorridos, já com as paradas embutidas — é ele que alimenta a Previsão de Término (estimativa). PIT Vencido = data programada do ensaio já passou da data de referência.
CONSISTÊNCIA
O bloco "CONSISTÊNCIA DOS DADOS" compara os registros lançados com as estacas distintas. Se "Registros Duplicados" for maior que zero, o mesmo número de estaca foi lançado duas vezes na Timeline e precisa ser corrigido na origem.
ATUALIZAÇÃO
Ao abrir, o Excel recalcula tudo sozinho. A grade de datas da Timeline vai de 24/07/2026 a 31/12/2026 (linhas 2 a 243). Se novas linhas forem acrescentadas além da 243, estenda também as fórmulas da aba "Dados Dashboard" até a mesma linha.